## Pagamentos
ABRIL - 2023 | [5 empty] | RESIDENCIA MARCELO E DÉBORA
MATERIAIS
PEDIDO | SERVIÇO | FORNECEDOR | TIPO E/OU USO | N. NOTA / PEDIDO | VALOR | VENCIMENTO | FORMA DE PAG | STATUS | OBSERVAÇÃO
2023-04-11 | S01- 01- Demolição | Armazem madeiras | Tabuas de eucalipto | 14843 | 120 | 2023-05-09 | Boleto | Pago | 34191.09016 48430.190487 41477.070001 6 93450000012000
2023-04-16 | S01- 01- Demolição | Disque Cópias | Copias da planta de demolição | 317587 | 19.5 | 2023-04-24 | PIX - CNPJ: 01.765.950/0001-70 | Pago | MENEGAZZO & MENEGAZZO DE SÃO CARLOS LTDA
2023-04-20 | S01- 15- Serviços de apoio a obra | Disque Cópias | Plotagem projeto executivo | 319217 | 54.75 | 2023-05-01 | PIX - CNPJ: 01.765.950/0001-70 | Pago | MENEGAZZO & MENEGAZZO DE SÃO CARLOS LTDA
2023-04-27 | S01- 02- Estrutura | Taurus Materias | Ferros + discos diamantados + disco de corte | 118933 | 3689.64 | 2023-05-01 | PIX - CNPJ: 04.852.283/0001-50 | Pago | COMERCIAL PEREIRA LTDA
2023-04-27 | S01- 03- Alvenaria | Taurus Materias | areia fina + areia grossa | 118967/118967 | 765 | 2023-05-01 | PIX - CNPJ: 04.852.283/0001-50 | Pago | COMERCIAL PEREIRA LTDA
2023-04-27 | S01- 02- Estrutura | Taurus Materias | pedra n1 | 118968 | 429.99 | 2023-05-01 | PIX - CNPJ: 04.852.283/0001-50 | Pago | COMERCIAL PEREIRA LTDA
2023-04-27 | S01- 03- Alvenaria | Taurus Materias | tijolo + sikanol | 118969 | 2328.6 | 2023-05-01 | PIX - CNPJ: 04.852.283/0001-50 | Pago | COMERCIAL PEREIRA LTDA
TOTAL MATERIAIS |  |  |  |  | 7407.48
SERVIÇOS
PEDIDO | SERVIÇO | FORNECEDOR | TIPO E/OU USO | N. NOTA / PEDIDO | VALOR | VENCIMENTO | FORMA DE PAG | STATUS | OBSERVAÇÃO
2023-04-01 | S01- 01- Demolição | Domingos | entrada | em emissão | 6000 | 2023-04-04 | PIX - CPF: 384.300.798.58 | Pago | Daniel do Nascimento Santos
2023-04-11 | S01- 01- Demolição | Andaimes mota | Martelete | 2023522 | 100 | 2023-04-17 | PIX - andaimesmota@hotmail.com | Pago | ANDAIMES MOTA COMERCIAL LTDA
2023-04-01 | S01- 01- Demolição | Domingos | Quinzena 1/6 | em emissão | 4583.33 | 2023-04-20 | PIX - CPF: 384.300.798.58 | Pago | Daniel do Nascimento Santos
2023-04-11 | S01- 15- Serviços de apoio a obra | Dutra | 6 trocas de caçambas | em emissão | 1500 | 2023-04-24 | PIX - 16 99341 9325 | Pago | ANA MARA QUILES
2023-04-01 | S01- 01- Demolição | Domingos | Quinzena 2/6 | em emissão | 4583.33 | 2023-05-04 | PIX - CPF: 384.300.798.58 | Pago | Daniel do Nascimento Santos
TOTAL SERVIÇOS |  |  |  |  | 16766.66
* |  | ATENÇÃO NÃO EFETUAR PAGAMENTOS CASO O NOME INDICADO NÃO CORRESPONDER COM O NOME DO PIX
MAIO - 2023 | [5 empty] | RESIDENCIA MARCELO E DÉBORA
MATERIAIS
PEDIDO | SERVIÇO | FORNECEDOR | TIPO E/OU USO | N. NOTA / PEDIDO | VALOR | VENCIMENTO | FORMA DE PAG | STATUS | OBSERVAÇÃO
2023-04-27 | S01- 03- Alvenaria | Center Cimentos | Cimento Itau | 13701 | 680 | 2023-05-08 | PIX - celular 16 991780544 | Pago | Center Cimento & Cal Araraquara LTDA
2023-05-10 | S01- 03- Alvenaria | Taurus Materiais | canaleta + sikatop + arame recozido | 119926 | 810 | 2023-05-15 | PIX - CNPJ: 04.852.283/0001-50 | Pago | COMERCIAL PEREIRA LTDA
| S01- 02- Estrutura | Taurus Materiais | barras de ferro | 120266 | 795.66 | 2023-05-22 | PIX - CNPJ: 04.852.283/0001-50 | Pago | COMERCIAL PEREIRA LTDA
2023-05-10 | S01- 02- Estrutura | Boaba Madeiras | Tabuas + sarrafo + madeirit | 649 | 1280 | 2023-05-22 | PIX - CNPJ 48.047.991/0001-94 | Pago | Baoba Madeiras e Materiais de Construcao LTDA
2023-05-26 | S01- 02- Estrutura | Boaba Madeiras | Maderit platificado | - | 168 | 2023-05-29 | PIX - CNPJ 48.047.991/0001-94 | Pago | Baoba Madeiras e Materiais de Construcao LTDA
2023-05-23 | S01- 03- Alvenaria | Center Cimentos | Cimento Itau | 14038 | 650 | 2023-05-29 | PIX - celular 16 991780544 | Pago | Center Cimento & Cal Araraquara LTDA
2023-05-23 | S01- 02- Estrutura | Taurus Materiais | areia + prego + arame | 0121047/0120905 | 756 | 2023-05-29 | PIX - CNPJ: 04.852.283/0001-50 | Pago | COMERCIAL PEREIRA LTDA
TOTAL MATERIAIS |  |  |  |  | 5139.66
SERVIÇOS
PEDIDO | SERVIÇO | FORNECEDOR | TIPO E/OU USO | N. NOTA / PEDIDO | VALOR | VENCIMENTO | FORMA DE PAG | STATUS | OBSERVAÇÃO
2023-04-28 | S01- 15- Serviços de apoio a obra | Andaimes Mota | Martelete | 2023642 | 200 | 2023-05-08 | PIX - andaimesmota@hotmail.com | Pago | ANDAIMES MOTA COMERCIAL LTDA
2023-04-26 | S01- 15- Serviços de apoio a obra | Andaimes Mota | Martelo demolidor de 30 kg | 2023605 | 820 | 2023-05-08 | PIX - andaimesmota@hotmail.com | Pago | ANDAIMES MOTA COMERCIAL LTDA
2023-05-12 | S01- 15- Serviços de apoio a obra | Andaimes Mota | Aluguel Andaimes | 2023700 | 140 | 2023-05-15 | PIX - andaimesmota@hotmail.com | Pago | ANDAIMES MOTA COMERCIAL LTDA
2023-02-13 | S01 - 16- GCO | Studio Andre Delfino | Gerenciamento completo de obra | - | 3950 | 2023-05-15 | boleto | Pago | 34191.57007 00000.860049 99853.510008 2 93510000395000
2023-04-01 | S01- 02- Estrutura | Domingos | Quinzena 3/6 | em emissão | 4583.33 | 2023-05-18 | PIX - CPF: 384.300.798.58 | Pago | Daniel do Nascimento Santos
2023-04-01 | S01- 03- Alvenaria | Domingos | Quinzena 4/6 | em emissão | 4583.33 | 2023-06-01 | PIX - CPF: 384.300.798.58 | Pago | Daniel do Nascimento Santos
TOTAL SERVIÇOS |  |  |  |  | 14276.66
* |  | ATENÇÃO NÃO EFETUAR PAGAMENTOS CASO O NOME INDICADO NÃO CORRESPONDER COM O NOME DO PIX
JUNHO - 2023 | [5 empty] | RESIDENCIA MARCELO E DÉBORA
MATERIAIS
PEDIDO | SERVIÇO | FORNECEDOR | TIPO E/OU USO | N. NOTA / PEDIDO | VALOR | VENCIMENTO | FORMA DE PAG | STATUS | OBSERVAÇÃO
2023-06-03 | S01- 02- Estrutura | Taurus Materiais | Ferro 3/8 10mm + pedra n1 | 121877 | 1245.55 | 2023-06-19 | PIX - CNPJ: 04.852.283/0001-50 | Pago | COMERCIAL PEREIRA LTDA
2023-06-21 | S01- 03- Alvenaria | Center Cimento | Cimento itau | 14342 | 510 | 2023-06-26 | PIX - celular 16 991780544 | Pago | Center Cimento & Cal Araraquara LTDA
2023-06-19 | S01- 02- Estrutura | Taurus Materiais | Ferro 3/8, arame recozido, disco de corte, areia grossa | 122911 | 2450 | 2023-06-26 | PIX - CNPJ: 04.852.283/0001-50 | Pago | COMERCIAL PEREIRA LTDA
2023-06-02 | S01- 02- Estrutura | Miguel Materiais | Disco de cortes | 985309 | 85 | 2023-06-26 | PIX - CNPJ: 13.140.034/0001-23 | Pago | JOSE SCANFELLA JUNIOR
2023-06-22 | S01- 02- Estrutura | L M Mercado Madeiras | Taubas e sarrafos | 28051 | 3110 | 2023-07-02 | boleto | Pago | 34191.09008 28050.127191 39987.000005 4 93990000311000
2023-06-29 | S01- 02- Estrutura | LajoFer | aço armado + barras de ferro | 149 | 1138.22 | 2023-07-03 | PIX - financeiro.lajofer@gmail.com | Pago | LAJOFER COMERCIO E FABRICACAO DE LAJES E FERRAGENS ARMADAS
TOTAL MATERIAIS |  |  |  |  | 8538.77
SERVIÇOS
PEDIDO | SERVIÇO | FORNECEDOR | TIPO E/OU USO | N. NOTA / PEDIDO | VALOR | VENCIMENTO | FORMA DE PAG | STATUS | OBSERVAÇÃO
2023-04-01 | S01- 03- Alvenaria | Domingos | Quinzena 5/6 | em emissão | 4583.33 | 2023-06-15 | PIX - CPF: 384.300.798.58 | Pago | Daniel do Nascimento Santos
2023-05-12 | S01- 15- Serviços de apoio a obra | Andaimes Mota | Renovação dos Andaimes | 2023852 | 140 | 2023-06-15 | PIX - andaimesmota@hotmail.com | Pago | ANDAIMES MOTA COMERCIAL LTDA
2023-02-13 | S01 - 16- GCO | Studio Andre Delfino | Gerenciamento completo de obra | - | 3950 | 2023-06-15 | boleto | Pago | 34191.57007 00000.860049 99853.510008 2 93510000395000
2023-06-12 | S01- 15- Serviços de apoio a obra | Edson de Oliveira | Aluguel betoneira | Em emissão | 260 | 2023-06-19 | PIX - celular: 16997318183 | Pago | Edson Patrocínio de Oliveira
2023-06-22 | S02 - 04 - Laje | Andaimes Mota | martelo 30 kg | 2023947 | 130 | 2023-06-26 | PIX - andaimesmota@hotmail.com | Pago | ANDAIMES MOTA COMERCIAL LTDA
2023-04-01 | S01- 03- Alvenaria | Domingos | Quinzena 6/13 | em emissão | 4583.33 | 2023-06-29 | PIX - CPF: 384.300.798.58 | Pago | Daniel do Nascimento Santos
TOTAL SERVIÇOS |  |  |  |  | 13646.66
* |  | ATENÇÃO NÃO EFETUAR PAGAMENTOS CASO O NOME INDICADO NÃO CORRESPONDER COM O NOME DO PIX
JULHO - 2023 | [5 empty] | RESIDENCIA MARCELO E DÉBORA
MATERIAIS
PEDIDO | SERVIÇO | FORNECEDOR | TIPO E/OU USO | N. NOTA / PEDIDO | VALOR | VENCIMENTO | FORMA DE PAG | STATUS | OBSERVAÇÃO
2023-07-03 | S02 - 04 - Laje | Lajes Ibaté | Estrutura da Laje | - | 6900 | 2023-07-03 | PIX - CNPJ: 08.519.465/00001-65 | Pago | Lajes Ibaté: ( Lajes Pugin )
2023-07-03 | S02 - 04 - Laje | Lajes Ibaté | Escoramento da laje | - | 1600 | 2023-07-03 | PIX - CNPJ: 47.256.002/0001-00 | Pago | Abílio de Carvalho ME
2023-07-05 | S01- 15- Serviços de apoio a obra | Disque Cópias | Impressão do projeto hidraulico | 331321 | 16.25 | 2023-07-10 | PIX - CNPJ: 01.765.950/0001-70 | Pago | MENEGAZZO & MENEGAZZO DE SÃO CARLOS LTDA
2023-06-22 | S01- 15- Serviços de apoio a obra | Taurus Materiais | Pregos e arame recozido | 199999/123329 | 340 | 2023-07-10 | PIX - CNPJ: 04.852.283/0001-50 | Pago | COMERCIAL PEREIRA LTDA
2023-07-04 | S01- 02- Estrutura | Center Cimento | Cimento | 14530 | 510 | 2023-07-10 | PIX - celular 16 991780544 | Pago | Center Cimento & Cal Araraquara LTDA
2023-06-28 | S01- 15- Serviços de apoio a obra | Armazen madeiras | Tapume e pontalete | 150141 | 1520 | 2023-07-26 | Boleto | Pago | 34191.09016 50140.160487 41477.070001 7 94230000152000
2023-07-04 | S01- 15- Serviços de apoio a obra | Taurus Materiais | Corrente + prego + arame recozido | 124251 | 177.37 | 2023-07-17 | PIX - CNPJ: 04.852.283/0001-50 | Pago | COMERCIAL PEREIRA LTDA
2023-07-07 | S01- 02- Estrutura | Taurus Materiais | Areia grossa + pedra | 124595 | 273.33 | 2023-07-17 | PIX - CNPJ: 04.852.283/0001-50 | Pago | COMERCIAL PEREIRA LTDA
2023-06-29 | S01- 02- Estrutura | Miguel materiais | Disco diamantado + disco de ferro | 992639 | 154 | 2023-07-31 | PIX - CNPJ: 13.140.034/0001-23 | pago | JOSE SCANFELLA JUNIOR
2023-07-13 | S01- 05- Hidráulica | Miguel materiais | Disco diamantado + tubo de esgoto | 996639 | 205.8 | 2023-07-31 | PIX - CNPJ: 13.140.034/0001-23 | pago | JOSE SCANFELLA JUNIOR
2023-07-27 | S01- 06- Elétrica | Jabu | Conduites novos | 320774 | 657.7 | 2023-07-31 | PIX - CNPJ: 56.045.677/0001-09 | pago | Jabu Eletrica e Hidraulica Ltda.
2023-07-24 | S02 - 04 - Laje | Taurus Materiais | ferros de reforço laje | 125891 | 1180 | 2023-07-31 | PIX - CNPJ: 04.852.283/0001-50 | pago | COMERCIAL PEREIRA LTDA
2023-07-04 | S02 - 04 - Laje | Lm Mercado Madeira | tabua de eucalipito | 2845 | 320 | 2023-08-01 | Boleto | pago | 34191.09008 28450.187191 39987.000005 1 94290000032000
TOTAL MATERIAIS |  |  |  |  | 13854.45
SERVIÇOS
PEDIDO | SERVIÇO | FORNECEDOR | TIPO E/OU USO | N. NOTA / PEDIDO | VALOR | VENCIMENTO | FORMA DE PAG | STATUS | OBSERVAÇÃO
2023-04-01 | S01- 03- Alvenaria | Domingos | Quinzena 7/13 | em emissão | 4583.33 | 2023-07-13 | PIX - CPF: 384.300.798.58 | Pago | Daniel do Nascimento Santos
2023-02-13 | S01 - 16- GCO | Studio Andre Delfino | Gerenciamento completo de obra | em emissão | 3950 | 2023-07-15 | Boleto | Pago | 34191.57007 00001.020049 99853.510008 9 94120000395000
2023-06-12 | S01- 15- Serviços de apoio a obra | Edson Locações | Renovação betoneira | Em emissão | 260 | 2023-07-17 | PIX - celular: 16997318183 | Pago | Edson Patrocínio de Oliveira
2023-07-04 | S02 - 04 - Laje | Andaimes Mota | Aluguel martelete 11 | 20231015 | 800 | 2023-07-17 | PIX - andaimesmota@hotmail.com | Pago | ANDAIMES MOTA COMERCIAL LTDA
2023-05-12 | S02 - 04 - Laje | Andaimes Mota | Renovação dos Andaimes | 20231069 | 140 | 2023-07-24 | PIX - andaimesmota@hotmail.com | Pago | ANDAIMES MOTA COMERCIAL LTDA
2023-04-01 | S02 - 04 - Laje | Domingos | Quinzena 8/13 | em emissão | 4583.33 | 2023-07-27 | PIX - CPF: 384.300.798.58 | Pago | Daniel do Nascimento Santos
TOTAL SERVIÇOS |  |  |  |  | 14316.66
* |  | ATENÇÃO NÃO EFETUAR PAGAMENTOS CASO O NOME INDICADO NÃO CORRESPONDER COM O NOME DO PIX
AGOSTO - 2023 | [5 empty] | RESIDENCIA MARCELO E DÉBORA
MATERIAIS
PEDIDO | SERVIÇO | FORNECEDOR | TIPO E/OU USO | N. NOTA / PEDIDO | VALOR | VENCIMENTO | FORMA DE PAG | STATUS | OBSERVAÇÃO
2023-08-01 | S01- 05- Hidráulica | Laroza | Aneis + tampa para poço de infiltração | - | 750 | 2023-08-01 | PIX - CNPJ: 60.933.801/0001-31 | Pago | José Antonio Laroza e Cia Ltda-Me
2023-08-10 | S02 - 04 - Laje | Taurus Materiais | Cimento + blocos + areia | 127381/127382/127383 | 3132 | 2023-08-28 | PIX - CNPJ: 04.852.283/0001-50 | Pago | COMERCIAL PEREIRA LTDA
2023-08-07 | S01- 15- Serviços de apoio a obra | Miguel materiais | Mangueira + engate | 1004291 | 109.5 | 2023-08-28 | PIX - CNPJ: 13.140.034/0001-23 | Pago | JOSE SCANFELLA JUNIOR
2023-08-29 | S01- 06- Elétrica | Jabu elétrica | Quadros + caixinhas | 566482 | 464.25 | 2023-08-29 | PIX - CNPJ: 56045677000109 | Pago | JABU ELÉTRICA E HIDRÁULICA
2023-08-31 | S01- 03- Alvenaria | Domingos | Reembolso compra de cal | - | 59.97 | 2023-09-04 | PIX - CPF: 384.300.798.58 | Pago | Daniel do Nascimento Santos
TOTAL MATERIAIS |  |  |  |  | 4515.72
SERVIÇOS
2023-08-02 | S01- 05- Hidráulica | Severino Paulo da Silva | Escavação e montagem de poço de infiltração | - | 500 | 2023-08-07 | PIX - CNPJ: 26.795.822/0001-08 | pago | Severino Paulo da Silva
2023-07-31 | S01- 06- Elétrica | Alexandre Eletricista | Tubulação elétrica da laje | - | 1000 | 2023-08-07 | PIX - celular: 16 9 97602385 - Nubank | pago | Alfa instalações elétricas
2023-07-28 | S01- 05- Hidráulica | Odair empreiteiro | Tubulção hidráulica da laje | - | 2000 | 2023-08-07 | PIX - CPF: 254.827.838-71 | pago | ODAIR INACIO DE OLIVEIRA
2023-04-01 | S02 - 04 - Laje | Domingos | Quinzena 9/13 | - | 4583.33 | 2023-08-14 | PIX - CPF: 384.300.798.58 | pago | Daniel do Nascimento Santos
2023-08-04 | S02 - 04 - Laje | Vibrato concreto | Fornecimento de concreto | 3284/3285 | 7625 | 2023-08-14 | PIX - CNPJ: 585352950001-80 | pago | Vibrato serviços de concretagem ltda
2023-07-31 | S01- 06- Elétrica | Alexandre Eletricista | Finalização da tubulação elétrica da laje | - | 1500 | 2023-08-14 | PIX - celular: 16 9 97602385 - Nubank | pago | Alfa instalações elétricas
2023-04-20 | S01- 15- Serviços de apoio a obra | Dutra | 15 trocas de caçambas | em emissão | 3750 | 2023-08-14 | PIX - 16 99341 9325 | pago | ANA MARA QUILES (Dutra entulhos)
2023-06-12 | S01- 15- Serviços de apoio a obra | Edson Locações | Renovação betoneira | Em emissão | 260 | 2023-08-14 | PIX - celular: 16997318183 | pago | Edson Patrocínio de Oliveira
2023-05-12 | S02 - 04 - Laje | Andaimes Mota | Renovação dos Andaimes | 1281 | 140 | 2023-07-14 | PIX - andaimesmota@hotmail.com | pago | ANDAIMES MOTA COMERCIAL LTDA
2023-08-11 | S02 - 04 - Laje | Miloc | Aluguel de vibrador | 20234575 | 100 | 2023-07-14 | PIX - CNPJ: 05.214.794/0001-00 | pago | Mi - Loc Comercio e Locacao de Andaimes e Equipamentos LTDA
2023-02-13 | S01 - 16- GCO | Studio Andre Delfino | Gerenciamento completo de obra | em emissão | 3950 | 2023-08-15 | Boleto | pago | 34191.57007 00001.100049 99853.510008 3 94430000395000
2023-04-01 | S02 - 04 - Laje | Domingos | Quinzena 10/13 | - | 4583.33 | 2023-08-25 | PIX - CPF: 384.300.798.58 | pago | Daniel do Nascimento Santos
2023-04-01 | S01- 06- Elétrica | Miloc | Aluguel de esmerilhadeira | 20234988 | 80 | 2023-07-04 | PIX - CNPJ: 05.214.794/0001-00 | pago | Mi - Loc Comercio e Locacao de Andaimes e Equipamentos LTDA
TOTAL SERVIÇOS |  |  |  |  | 30071.66
* |  | ATENÇÃO NÃO EFETUAR PAGAMENTOS CASO O NOME INDICADO NÃO CORRESPONDER COM O NOME DO PIX
SETEMBRO - 2023 | [5 empty] | RESIDENCIA MARCELO E DÉBORA
MATERIAIS
PEDIDO | SERVIÇO | FORNECEDOR | TIPO E/OU USO | N. NOTA / PEDIDO | VALOR | VENCIMENTO | FORMA DE PAG | STATUS | OBSERVAÇÃO
2023-08-10 | S01- 03- Alvenaria | Taurus Materiais | Pedra + ferro + cimento + prego + spray | 127922/127999/128309 | 1461.4 | 2023-09-08 | PIX - CNPJ: 04.852.283/0001-50 | pago | COMERCIAL PEREIRA LTDA
2023-09-05 | S01 - 05 - Reboco | Taurus Materiais | Cimento + areia + lona | 129517/129836/130028 | 1060.5 | 2023-09-18 | PIX - CNPJ: 04.852.283/0001-50 | pago | COMERCIAL PEREIRA LTDA
2023-09-18 | S01 - 05 - Reboco | Taurus Materiais | Cimento + cal | 130528 | 1123 | 2023-09-25 | PIX - CNPJ: 04.852.283/0001-50 | pago | COMERCIAL PEREIRA LTDA
2023-08-07 | S01- 06- Elétrica | Miguel materiais | Disco diamantado + talhadeira + mascara | 1010454 | 416.5 | 2023-09-25 | PIX - CNPJ: 13.140.034/0001-23 | pago | JOSE SCANFELLA JUNIOR
2023-09-20 | S01- 03- Alvenaria | Miguel materiais | Sikatop | 1013800 | 310 | 2023-09-25 | PIX - CNPJ: 13.140.034/0001-23 | pago | JOSE SCANFELLA JUNIOR
2023-09-18 | S01 - 05 - Reboco | Taurus Materiais | Areia fina | 131334 | 500.02 | 2023-10-02 | PIX - CNPJ: 04.852.283/0001-50 | pago | COMERCIAL PEREIRA LTDA
TOTAL MATERIAIS |  |  |  |  | 4871.42
SERVIÇOS
PEDIDO | SERVIÇO | FORNECEDOR | TIPO E/OU USO | N. NOTA / PEDIDO | VALOR | VENCIMENTO | FORMA DE PAG | STATUS | OBSERVAÇÃO
2023-04-20 | S01- 15- Serviços de apoio a obra | Dutra | Troca de caçamba | - | 250 | 2023-09-08 | PIX - 16 99341 9325 | pago | ANA MARA QUILES (Dutra entulhos)
2023-09-01 | S02 - 04 - Laje | Vibrato concreto | Fornecimento de concreto | em emissão | 1925 | 2023-09-08 | PIX - CNPJ: 585352950001-80 | pago | Vibrato serviços de concretagem ltda
2023-06-06 | S01- 15- Serviços de apoio a obra | Edson Locações | Renovação betoneira | Em emissão | 260 | 2023-09-08 | PIX - celular: 16997318183 | pago | Edson Patrocínio de Oliveira
2023-04-01 | S01- 03- Alvenaria | Domingos | Quinzena 11/13 | - | 4583.33 | 2023-09-08 | PIX - CPF: 384.300.798.58 | pago | Daniel do Nascimento Santos
2023-07-31 | S01- 06- Elétrica | Alexandre Eletricista | Finalização infra | - | 3200 | 2023-09-08 | PIX - celular: 16 9 97602385 - Nubank | pago | Alfa instalações elétricas
2023-05-12 | S01- 15- Serviços de apoio a obra | Andaimes Mota | Renovação dos Andaimes | 1485 | 140 | 2023-09-08 | PIX - andaimesmota@hotmail.com | pago | ANDAIMES MOTA COMERCIAL LTDA
2023-02-13 | S01 - 16- GCO | Studio Andre Delfino | Gerenciamento completo de obra | em emissão | 3950 | 2023-09-15 | Boleto | pago | 34191.57007 00001.280049 99853.510008 4 94740000395000
2023-04-01 | S01- 03- Alvenaria | Domingos | Quinzena 12/13 | - | 4583.33 | 2023-09-23 | PIX - CPF: 384.300.798.58 | pago | Daniel do Nascimento Santos
2023-09-28 | S01- 15- Serviços de apoio a obra | Andaimes Mota | Renovação dos Andaimes | 1600 | 140 | 2023-09-30 | PIX - andaimesmota@hotmail.com | pago | ANDAIMES MOTA COMERCIAL LTDA
2023-04-20 | S01- 15- Serviços de apoio a obra | Dutra | Troca de caçamba | - | 250 | 2023-10-02 | PIX - 16 99341 9325 | pago | ANA MARA QUILES (Dutra entulhos)
TOTAL SERVIÇOS |  |  |  |  | 19281.66
* |  | ATENÇÃO NÃO EFETUAR PAGAMENTOS CASO O NOME INDICADO NÃO CORRESPONDER COM O NOME DO PIX
OUTUBRO - 2023 | [5 empty] | RESIDENCIA MARCELO E DÉBORA
MATERIAIS
PEDIDO | SERVIÇO | FORNECEDOR | TIPO E/OU USO | N. NOTA / PEDIDO | VALOR | VENCIMENTO | FORMA DE PAG | STATUS | OBSERVAÇÃO
2023-09-29 | S01 - 05 - Reboco | Domingos | Reembolso de compra | - | 157.5 | 2023-10-06 | PIX - CPF: 384.300.798.58 | pago | Daniel do Nascimento Santos
2023-10-05 | S01- 11- Portas e janelas | Pinhal madeiras | Batentes de madeira | 44608 | 1430 | 2023-10-06 | PIX - CNPJ: 03.448.760/0001-54 | pago | Pinhal Madeiras
2023-10-02 | S01 - 05 - Reboco | Taurus Materiais | Areia grossa + cimento | 21271/131730 | 601 | 2023-10-06 | PIX - CNPJ: 04.852.283/0001-50 | pago | COMERCIAL PEREIRA LTDA
2023-10-02 | S01 - 05 - Reboco | Taurus Materiais | Cimento + cal + disco | 132772 | 978.92 | 2023-10-16 | PIX - CNPJ: 04.852.283/0001-50 | pago | COMERCIAL PEREIRA LTDA
2023-10-02 | S01 - 05 - Reboco | Taurus Materiais | Areia grossa + areia fina | 133161/133529/0133535 | 819.82 | 2023-10-23 | PIX - CNPJ: 04.852.283/0001-50 | pago | COMERCIAL PEREIRA LTDA
2023-09-20 | S01 - 05 - Reboco | Miguel materiais | Vedacit | 1013947 | 260 | 2023-10-30 | PIX - CNPJ: 13.140.034/0001-23 | pago | JOSE SCANFELLA JUNIOR
TOTAL MATERIAIS |  |  |  |  | 4247.24
SERVIÇOS
PEDIDO | SERVIÇO | FORNECEDOR | TIPO E/OU USO | N. NOTA / PEDIDO | VALOR | VENCIMENTO | FORMA DE PAG | STATUS | OBSERVAÇÃO
2023-04-01 | S01- 03- Alvenaria | Domingos | Quinzena 13/13 | - | 4583.33 | 2023-10-06 | PIX - CPF: 384.300.798.58 | pago | Daniel do Nascimento Santos
2023-06-06 | S01- 15- Serviços de apoio a obra | Edson Locações | Renovação betoneira | Em emissão | 260 | 2023-10-08 | PIX - celular: 16997318183 | pago | Edson Patrocínio de Oliveira
2023-10-05 | S01- 15- Serviços de apoio a obra | Miloc | Aluguel de martelete | 20235751 | 410 | 2023-10-10 | PIX - CNPJ: 05.214.794/0001-00 | pago | Mi - Loc Comercio e Locacao de Andaimes e Equipamentos LTDA
2023-10-03 | S01- 15- Serviços de apoio a obra | Dutra | Troca de caçamba | - | 250 | 2023-10-02 | PIX - 16 99341 9325 | pago | ANA MARA QUILES (Dutra entulhos)
2023-03-21 | S01 - 16- GCO | Studio Andre Delfino | Gerenciamento completo de obra | 157136 | 3950 | 2023-10-15 | Boleto | pago | 34191.57007 00001.360049 99853.510008 1 95040000395000
2023-04-01 | S01 - 05 - Reboco | Domingos | Final | - | R$ 4.416,71 | 2023-10-06 | PIX - CPF: 384.300.798.58 | pago | Daniel do Nascimento Santos
2023-06-06 | S01- 15- Serviços de apoio a obra | Miloc | Aluguel de martelete | 20236094 | 370 | 2023-10-25 | PIX - CNPJ: 05.214.794/0001-00 | pago | Mi - Loc Comercio e Locacao de Andaimes e Equipamentos LTDA
2023-10-11 | S01- 15- Serviços de apoio a obra | Dutra | Troca de caçamba | - | 250 | 2023-10-30 | PIX - 16 99341 9325 | pago | ANA MARA QUILES (Dutra entulhos)
TOTAL SERVIÇOS |  |  |  |  | 9823.33
* |  | ATENÇÃO NÃO EFETUAR PAGAMENTOS CASO O NOME INDICADO NÃO CORRESPONDER COM O NOME DO PIX
NOVEMBRO - 2023 | [5 empty] | RESIDENCIA MARCELO E DÉBORA
MATERIAIS
PEDIDO | SERVIÇO | FORNECEDOR | TIPO E/OU USO | N. NOTA / PEDIDO | VALOR | VENCIMENTO | FORMA DE PAG | STATUS | OBSERVAÇÃO
2023-11-10 | S01- 11- Portas e janelas | F esquadrias | Esquadrias de alumínio | em emissão | 21500 | 2023-11-13 | PIX: CNPJ - 48.640.564/0001-15 | pago | Siqueira Comércio de Vidros Matão Ltda
2023-11-07 | S01 - 05 - Reboco | Domingos | Reembolso cimento | - | 38 | 2023-11-10 | PIX - CPF: 384.300.798.58 | pago | Daniel do Nascimento Santos
2023-11-09 | S01- 02- Estrutura | Papelaria estrela | Placas de isopor | - | 94 | 2023-11-10 | PIX - celular: 16996000657 | pago | Lucca Milla papelaria LTDA
2023-11-09 | S01- 06- Elétrica | Taurus Materiais | EMENDA P/ CONDUITE 3/4 AMANCO | 135684 | 41.7 | 2023-11-20 | PIX - CNPJ: 04.852.283/0001-50 | pago | COMERCIAL PEREIRA LTDA
2023-11-06 | S01- 02- Estrutura | Taurus Materiais | Cimento + ferro + tijolos | 135282 | 1049.23 | 2023-11-20 | PIX - CNPJ: 04.852.283/0001-50 | pago | COMERCIAL PEREIRA LTDA
2023-10-30 | S01- 05- Hidráulica | Miguel materiais | Tubulação para hidráulica | 1018164 | 5238 | 2023-11-27 | PIX - CNPJ: 13.140.034/0001-23 | pago | JOSE SCANFELLA JUNIOR
2023-11-21 | S01- 02- Estrutura | Taurus Materiais | Cimento + cal + areia | 136604 | 234.56 | 2023-11-27 | PIX - CNPJ: 04.852.283/0001-50 | pago | COMERCIAL PEREIRA LTDA
TOTAL MATERIAIS |  |  |  |  | 28195.49
SERVIÇOS
PEDIDO | SERVIÇO | FORNECEDOR | TIPO E/OU USO | N. NOTA / PEDIDO | VALOR | VENCIMENTO | FORMA DE PAG | STATUS | OBSERVAÇÃO
2023-04-01 | S01- 11- Portas e janelas | Domingos | Entrada contrato novo | - | 9000 | 2023-10-31 | PIX - CPF: 384.300.798.58 | pago | Daniel do Nascimento Santos
2023-10-31 | S01- 15- Serviços de apoio a obra | Dutra | Troca de caçamba | - | 250 | 2023-11-06 | PIX - 16 99341 9325 | pago | ANA MARA QUILES (Dutra entulhos)
2023-06-06 | S01- 15- Serviços de apoio a obra | Edson Locações | Renovação betoneira | Em emissão | 260 | 2023-11-10 | PIX - celular: 16997318183 | pago | Edson Patrocínio de Oliveira
2023-11-04 | S01- 15- Serviços de apoio a obra | Andaimes Mota | Renovação dos Andaimes | 1836 | 140 | 2023-11-13 | PIX - andaimesmota@hotmail.com | pago | ANDAIMES MOTA COMERCIAL LTDA
2023-03-21 | S01 - 16- GCO | Studio Andre Delfino | Gerenciamento completo de obra | - | 3950 | 2023-11-15 | Boleto | pago | -
2023-11-10 | S01- 04- Cobertura | Arte tecnica | Entrada - mão de obra + materiais para estrutura do telhado |  | 9500 | 2023-11-13 | PIX - CNPJ: 44.818.920/0001-97 | pago | SERRALHERIA ARTE TECNICA LTDA
2023-07-28 | S01- 05- Hidráulica | Odair empreiteiro | Intermediária hidráulica | - | 2000 | 2023-11-17 | PIX - CPF: 254.827.838-71 | pago | ODAIR INACIO DE OLIVEIRA
2023-11-24 | S01- 14- Fachada | Gregori serralheiro | Entrada para portão principal | - | 3325 | 2023-11-24 | PIX - CNPJ: 41.196.530/0001-34 | pago | Gregory Henrique Garcia da Silva
2023-11-24 | S02 - 023 - Serviços Extra Escopo | felipe castilho | Entrada para infra de ar condicionado | - | 2100 | 2023-11-24 | PIX - CNPJ: 35.747.451/0001-71 | pago | Felipe Augusto
2023-11-29 | S01- 14- Fachada | Domingos | Reboco + alvenaria + batentes + contramarcos | - | 8000 | 2023-10-31 | PIX - CPF: 384.300.798.58 | pago | Daniel do Nascimento Santos
TOTAL SERVIÇOS |  |  |  |  | 38525
* |  | ATENÇÃO NÃO EFETUAR PAGAMENTOS CASO O NOME INDICADO NÃO CORRESPONDER COM O NOME DO PIX
DEZEMBRO - 2023 | [5 empty] | RESIDENCIA MARCELO E DÉBORA
MATERIAIS
PEDIDO | SERVIÇO | FORNECEDOR | TIPO E/OU USO | N. NOTA / PEDIDO | VALOR | VENCIMENTO | FORMA DE PAG | STATUS | OBSERVAÇÃO
2023-11-27 | S01- 05- Hidráulica | Pinhal madeiras | Madeira para suporte da caixa d' água |  | 445 | 2023-12-27 | Boleto | pago | 34191.09040 48450.130488 42188.700001 6 95770000044500
2023-11-27 | S01- 05- Hidráulica | Pinhal madeiras | Madeira para suporte da caixa d' água |  | 230 | 2023-12-27 | Boleto | pago | 34191.09016 54600.110487 41477.070001 7 95770000023000
2023-11-27 | S01- 15- Serviços de apoio a obra | Miloc | Aluguel de martelete | 20236923 | 380 | 2023-12-01 | PIX - CNPJ: 05.214.794/0001-00 | pago | Mi - Loc Comercio e Locacao de Andaimes e Equipamentos LTDA
2023-11-29 | S01- 14- Fachada | Taurus Materiais | Brita | 135684 | 240.71 | 2023-12-04 | PIX - CNPJ: 04.852.283/0001-50 | pago | COMERCIAL PEREIRA LTDA
2023-06-04 | S01- 07- Pisos | CJR Terraplanagem | Terra para aterro | - | R$ 280,00 | 2023-12-08 | PIX CNPJ: 39.764.033/0001-43 | pago | Cjr Loc Locadora LTDA
2023-12-07 | S01- 07- Pisos | Taurus Materiais | Brita | 138328 | 80.24 | 2023-12-11 | PIX - CNPJ: 04.852.283/0001-50 | pago | COMERCIAL PEREIRA LTDA
2023-12-07 | S01- 07- Pisos | Taurus Materiais | Malhas de aço para contrapiso | 138713 | 540.97 | 2023-12-18 | PIX - CNPJ: 04.852.283/0001-50 | pago | COMERCIAL PEREIRA LTDA
2023-12-18 | S01- 07- Pisos | Taurus Materiais | Cimento + areia | 139292/139293 | 1179.69 | 2023-12-26 | PIX - CNPJ: 04.852.283/0001-50 | pago | COMERCIAL PEREIRA LTDA
2023-12-29 | S01- 05- Hidráulica | Miguel materiais | Tubulação para hidráulica | 1021039/1021322/1022251/ | 1355.65 | 2023-12-22 | PIX - CNPJ: 13.140.034/0001-23 | pago | JOSE SCANFELLA JUNIOR
TOTAL MATERIAIS |  |  |  |  | 4452.26
SERVIÇOS
PEDIDO | SERVIÇO | FORNECEDOR | TIPO E/OU USO | N. NOTA / PEDIDO | VALOR | VENCIMENTO | FORMA DE PAG | STATUS | OBSERVAÇÃO
2023-11-29 | S01- 15- Serviços de apoio a obra | Dutra | Troca de caçamba | - | 250 | 2023-12-04 | PIX - 16 99341 9325 | pago | ANA MARA QUILES (Dutra entulhos)
2023-12-30 | S01- 06- Elétrica | Domingos | Caixinhas de elétrica + caixas de ar condicionado | - | 550 | 2023-12-08 | PIX - CPF: 384.300.798.58 | pago | Daniel do Nascimento Santos
2023-07-28 | S01- 05- Hidráulica | Odair empreiteiro | Estaleiro para caixa d´ água | - | 600 | 2023-12-11 | PIX - CPF: 254.827.838-71 | pago | ODAIR INACIO DE OLIVEIRA
2023-12-05 | S02 - 023 - Serviços Extra Escopo | Odair empreiteiro | Drenos de ar condicionado | - | 600 | 2023-12-11 | PIX - CPF: 254.827.838-71 | pago | ODAIR INACIO DE OLIVEIRA
2023-11-29 | S01- 15- Serviços de apoio a obra | Dutra | Troca de caçamba | - | 200 | 2023-12-11 | PIX - 16 99341 9325 | pago | ANA MARA QUILES (Dutra entulhos)
2023-12-06 | S01- 15- Serviços de apoio a obra | Edson Locações | Renovação betoneira | - | 260 | 2023-12-11 | PIX - celular: 16997318183 | pago | Edson Patrocínio de Oliveira
2023-12-14 | S01- 14- Fachada | Gregori serralheiro | Proteção para relogio de energia | - | 550 | 2023-11-24 | PIX - CNPJ: 41.196.530/0001-34 | pago | Gregory Henrique Garcia da Silva
2023-03-21 | S01 - 16- GCO | Studio Andre Delfino | Gerenciamento completo de obra | - | 3950 | 2023-12-15 | Boleto | pago | 34191.57007 00001.510049 99853.510008 1 95650000395000
2023-11-24 | S01- 14- Fachada | Gregori serralheiro | Final para portão principal | - | 3325 | 2023-12-22 | PIX - CNPJ: 41.196.530/0001-34 | pago | Gregory Henrique Garcia da Silva
2023-12-15 | S01- 07- Pisos | Vibrato concreto | Fornecimento de concreto para contrapiso | 57743/57736 | 5157.5 | 2023-12-22 | PIX - CNPJ: 585352950001-80 | pago | Vibrato serviços de concretagem ltda
2023-12-22 | S01- 14- Fachada | Domingos | Sapatas, contrapiso, impermeabilização,calçadas e aterros | - | 8000 | 2023-12-22 | PIX - CPF: 384.300.798.58 | pago | Daniel do Nascimento Santos
2023-12-22 | S01- 07- Pisos | Domingos | reembolso cimento para regularização | - | 140 | 2023-12-22 | PIX - CPF: 384.300.798.58 | pago | Daniel do Nascimento Santos
2023-12-08 | S01- 15- Serviços de apoio a obra | Dutra | Troca de caçamba | - | 200 | 2023-12-22 | PIX - 16 99341 9325 | pago | ANA MARA QUILES (Dutra entulhos)
TOTAL SERVIÇOS |  |  |  |  | 23782.5
* |  | ATENÇÃO NÃO EFETUAR PAGAMENTOS CASO O NOME INDICADO NÃO CORRESPONDER COM O NOME DO PIX
JANEIRO - 2024 | [5 empty] | RESIDENCIA MARCELO E DÉBORA
MATERIAIS
PEDIDO | SERVIÇO | FORNECEDOR | TIPO E/OU USO | N. NOTA / PEDIDO | VALOR | VENCIMENTO | FORMA DE PAG | STATUS | OBSERVAÇÃO
2024-01-04 | S01- 04- Cobertura | São João calhas | Telhas metálicas | em emissão | 4809.78 | 2024-01-05 | PIX - administrativo@saojoaocalhas.com.br | pago | São João calhas ferro e aço LTDA
2024-01-04 | S01- 04- Cobertura | São João calhas | Telhas metálicas | em emissão | 4809.78 | 2024-01-05 | PIX - administrativo@saojoaocalhas.com.br | pago | São João calhas ferro e aço LTDA
TOTAL MATERIAIS |  |  |  |  | 9619.56
SERVIÇOS
PEDIDO | SERVIÇO | FORNECEDOR | TIPO E/OU USO | N. NOTA / PEDIDO | VALOR | VENCIMENTO | FORMA DE PAG | STATUS | OBSERVAÇÃO
2023-12-06 | S01- 15- Serviços de apoio a obra | Edson Locações | Renovação betoneira | - | 260 | 2024-01-11 | PIX - celular: 16997318183 | pago | Edson Patrocínio de Oliveira
2023-07-28 | S02 - 023 - Serviços Extra Escopo | Odair empreiteiro | Final Hidrráulica | - | 2000 | 2024-01-12 | PIX - CPF: 254.827.838-71 | em aberto | ODAIR INACIO DE OLIVEIRA
2023-03-21 | S01 - 16- GCO | Studio Andre Delfino | Gerenciamento completo de obra | - | 3950 | 2024-01-15 | Boleto | pago
TOTAL SERVIÇOS |  |  |  |  | 2260
* |  | ATENÇÃO NÃO EFETUAR PAGAMENTOS CASO O NOME INDICADO NÃO CORRESPONDER COM O NOME DO PIX

## Comparativo
SERVIÇOS / PRODUTOS |  | CUSTO ESTIMADO | ATUALIZADO EM |  |  | 2024-01-12
|  |  | GASTOU | FALTA GASTAR | STATUS | OBSERVAÇÃO
1 | Demolição | 12500 | 15406.16 | 0
2 | Estrutura | 15000 | 22046.51 | 5000
3 | Alvenaria | 12500 | 38206.95 | 8000
4 | Laje - Extra escopo | 0 | 34469.99 | 0
5 | Reboco - Extra escopo | 0 | 14538.8 | -14538.8
6 | Cobertura | 24000 | 9500 | 14500
7 | Hidráulica | 12000 | 10693.8 | 1306.2
8 | Elétrica | 15000 | 7360.15 | 7639.85
9 | Pisos | 62500 | 0 | 62500
10 | Bancadas | 12000 | 0 | 12000
11 | Banheiros | 22500 | 0 | 22500
12 | Forros | 12000 | 0 | 12000
13 | Portas e janelas | 32000 | 31930 | 70
14 | Iluminação | 14000 | 0 | 14000
15 | Pintura | 35000 | 0 | 35000
16 | Fachada | 30000 | 11325 | 18675
17 | Área de lazer | 35000 | 0 | 35000
18 | Paisagismo | 5500 | 0 | 5500
19 | Marcenaria | 58000 | 0 | 58000
20 | Eletrodomésticos | 3000 | 0 | 3000
21 | Serviços de apoio a obra | 0 | 12917.87 | 35000
22 | G.C.O | 59250 | 27650 | 31600
23 | Extra Escopo - outros serviços | 0 | 2100 | 7900 |  | G.C.O aditivo
TOTAL |  | 412500 | 208395.23 | 204104.77

## Serviços e custos
LISTA DE SERVIÇOS E CUSTOS ESTIMADOS DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
Obra | Marcelo e Debora |  |  | Data | Custos
SERVIÇOS / PRODUTOS |  | QUANT | UNID | R$ UNIT | R$ TOTAL
1 | Demolição | [5 empty] | domingos
| Mão de obra | 1 | conj | 12500 | 12500 |  | 39500
| Caçambas |  |  |  | 0
| Equipamentos locados |  |  |  | 0
| Materiais para tapume |  |  |  | 0
0
0
[5 empty] | 12500 | 1
2 | Estrutura
| Concreto | 1 |  | 15000 | 15000
| Forma de madeira |  |  |  | 0
| Armaduras |  |  |  | 0
| Escoramentos |  |  |  | 0
[5 empty] | 15000 | 2
3 | Alvenaria
|  | 1 |  | 12500 | 12500
0
0
0
[5 empty] | 12500 | 3
4 | Laje - Extra escopo
|  | 1 |  |  | 0
0
0
0
[5 empty] | 0 | 4
5 | Reboco - Extra escopo
|  | 1 |  |  | 0
0
0
0
[5 empty] | 0 | 5
6 | Cobertura
|  | 1 |  | 24000 | 24000
0
0
[5 empty] | 24000 | 6
7 | Hidráulica
|  | 1 |  | 12000 | 12000
0
0
0
[5 empty] | 12000 | 7
8 | Elétrica
|  | 1 |  | 15000 | 15000
0
0
0
[5 empty] | 15000 | 8
9 | Pisos
|  | 1 |  | 62500 | 62500
0
0
0
[5 empty] | 62500 | 9
10 | Bancadas
|  | 1 |  | 12000 | 12000
[5 empty] | 12000 | 10
11 | Banheiros
|  | 1 |  | 22500 | 22500
0
[5 empty] | 22500 | 11
12 | Forros
|  | 1 |  | 12000 | 12000
0
0
[5 empty] | 12000 | 12
13 | Portas e janelas
|  | 1 |  | 32000 | 32000
[5 empty] | 32000 | 13
14 | Iluminação
|  | 1 |  | 14000 | 14000
0
0
0
0
0
[5 empty] | 14000 | 14
15 | Pintura
|  | 1 |  | 35000 | 35000
0
[5 empty] | 35000 | 15
16 | Fachada
|  | 1 |  | 30000 | 30000
0
0
0
0
0
[5 empty] | 30000 | 16
17 | Área de lazer
|  | 1 |  | 35000 | 35000
0
0
[5 empty] | 35000 | 17
18 | Paisagismo
|  | 1 |  | 5500 | 5500
0
0
[5 empty] | 5500 | 18
19 | Marcenaria
|  | 1 |  | 58000 | 58000
0
0
[5 empty] | 58000 | 19
20 | Eletrodomésticos
|  | 1 |  | 3000 | 3000
0
0
[5 empty] | 3000 | 20
Custo total estimado |  |  |  |  | 412500
Custo total estimado por m² |  |  |  |  | 1704.8977
*1 - Todos os custos foram estimados de acordo com quantificação do projeto e preços de mercado, e não representam orçamento final.
*2 - É necessária a aprovação deste custo estimado para orçamento final dos serviços e do gerenciamento da obra.
*3 - Essa aprovação não siginifica contratação. Ela establece um valor de referência que esteja alinhado à disponibilidade financeira do cliente.
*4 - Como margem de erro os custos podem variar em torno de 20%
*5 - Os valores não consideram possíveis descontos nas contratações. Vamos trabalhar para diminuir os custos e manter a qualidade.
*6 - Caso não seja aprovado, precisamos definir juntos o que podemos rever no escopo.
*7 - Nenhuma contratação ou compra será feita sem aprovação prévia do cliente.

## REVISÃO DE CUSTOS
Obra | Residência Marcelo e Débora - Área total 153,86 m² |  |  | Data | 2023-11-10
SERVIÇOS / PRODUTOS (COM M.D.O) |  | QUANT | UNID | R$ UNIT
1 | Demolição
| Preparações inicias, demolição de paredes e pisos | 1 | conj | 15407 | 15407
[5 empty] | 15407 | 1
2 | Estrutura
| Fundações, pilares,vigas para reforços estruturais e estruturas ampliação | 1 | conj | 25700 | 25700
[5 empty] | 25700 | 2
3 | Alvenaria
| Novas paredes e platibandas | 1 | conj | 42000 | 42000
| Reparos de paredes mantidas | [5 empty] | 3793.05
| Reparos de muros | [5 empty] | 38.7046 | m²
Sapatas de concreto e alvenaria
[5 empty] | 42000 | 3
4 | Laje - Extra escopo
| Laje pré moldada, treliças e concreto estrutural usinado | 1 | conj | 34470 | 34470
[5 empty] | 34470 | 4
5 | Reboco - Extra escopo
| Rebocos refeitos de toda a casa | 1 | conj | 17501 | 17501
[5 empty] | 17501 | 5
6 | Cobertura
| Estrutura + telhas metálicas comuns + manta acústica garagem | 1 | conj | 9599.5 | 9599.5 |  | 44.4 | 37 reais /m | normal | 3552
| Estrutura + telhas metálicas comum casa | 1 | conj | 11030 | 11030 |  | 87.96 | 80 reais/m | sanduíche | 3254.52
| Estruturas + telhas sanduíche fundos (lazer) | 1 | conj | 10950 | 10950 |  | 35,5 m | Lia 1505,00 |  | 2840
| Calhas, condutores e rufos | 1 | conj | 13000 | 13000
[5 empty] | 31579.5 | 6
7 | Hidráulica
| Tubos e conexões para esgoto, água fria e águas pluviais + M.D.O. | 1 | conj | 15000 | 15000
| Caixa d´água + acessórios + estrutura madeira | 1 | conj | 5000 | 5000
| Poço de infiltração (material e M.D.O.) | 1 | conj | 1250 | 1250
| Tubulação de gás + acessórios | 1 | conj | 1570 | 1570
[5 empty] | 22820 | 7
8 | Elétrica
| Materiais tubulação, fiação e quadro distribuição + M.D.O. | 1 | conj | 18000 | 18000
[5 empty] | 18000 | 8
9 | Pisos
| Pisos, soleiras, revestimento cozinha, argamassa, rejunte +M.D.O. | 1 | conj | 52000 | 52000 |  | 500
[5 empty] | 52000 | 9
10 | Bancadas
| Bancadas cozinha, lazer e lavanderia com louças e metais +M.D.O. | 1 | conj | 12000 | 12000
[5 empty] | 12000 | 10
11 | Banheiros
| Pisos e revestimentos + M.D.O | 1 | conj | 15000 | 15000
| Bancadas + M.D.O. | 1 | conj | 6000 | 6000
| Louças e Metais + M.D.O. | 1 | conj | 3000 | 3000
| Boxes de vidro simples + M.D.O. | 1 | conj | 4000 | 4000
| Impermeabilização | 1 | conj | 700 | 700
[5 empty] | 28700 | 11
12 | Forros
| Forros de gesso | 1 | conj | 20000 | 20000
[5 empty] | 20000 | 12
13 | Portas e janelas
| Esquadrias de alumínio | 1 | conj | 21500 | 21500 |  | F esquadrias
| Portas de madeira e batentes | 1 | conj | 7500 | 7500 |  | 1un - 60 x 2,10 - 14cm
| M.D.O requadro de vãos, assentamento de batentes e retirada de esquadrias existentes | 1 | conj | 9000 | 9000
[5 empty] | 38000 | 13 | 3un - 80 x 2,10 - (2un de 14cm) (1un de 15cm)
2un - 70 x 2,10 - (1un de 14cm) (1un de 15cm)
14 | Iluminação
| Iluminação, módulos de tomadas e interruptores e espelhos + M.D.O. | 1 | conj | 10000 | 10000
[5 empty] | 10000 | 14
15 | Pintura
| Materiais + M.D.O. | 1 | conj | 38000 | 38000
[5 empty] | 38000 | 15
16 | Fachada
| Muro da frente com acabamentos, portão garagem e social + M.D.O | 1 | conj | 30000 | 30000 |  | Portão - R$7.00
[5 empty] | 30000 | 16
21 | Serviços de apoio a obra
| Caçambas de entulho | 1 | conj | 12000 | 12000
| Locação de máquinas e equipamentos | 1 | conj | 12000 | 12000
| Impressão de projetos | 1 | conj | 200 | 200
[5 empty] | 24200 | 21
Custo total estimado - Serviços essenciais |  |  |  |  | 460377.5
Custo total estimado por m² |  |  |  |  | 2992.1845 |  |  | 3500/m²
17 | Área de lazer (interiores)
| Churrasqueira | 1 | conj | 2500 | 2500 |  | PRÉ MOLDADA 900,00
| Ofurô com aquecimento | 1 | conj | 8000 | 8000 |  | COLOCAR DORMENTES 5000,00 1/3 DA PEÇA ENTERRADO
| Dormentes (madeira fechamento corredor e decoração área de lazer) | 1 | conj | 5000 | 5000
[5 empty] | 15500 | 17
18 | Paisagismo (interiores)
| Plantas, grama, decoração (a definir) | 1 | conj | 5500 | 5500 |  | 2,80 M | REI DOS DORMENTES
[5 empty] | 5500 | 18
19 | Marcenaria (interiores)
| Marcenaria (a definir, podemos economizar aqui) | 1 | conj | 40000 | 40000
[5 empty] | 40000 | 19
20 | Eletrodomésticos (interiores)
| Cooktop 5 bocas Brastemp quadrichama preto | 1 | unid | 900 | 900 |  | https://www.brastemp.com.br/cooktop-brastemp-ative-quadrichama-5-bocas-bdd85ae/p?idsku=1092&gclid=CjwKCAiAxreqBhAxEiwAfGfndCV7rsoUTqpxAAoafaC2mHLmE_XM2GHWOi08l6vMSuTDJQ_vzsHTjBoCCFoQAvD_BwE
| Forno elétrico de embutir Brastemp inox espelhado | 1 | unid | 2200 | 2200 |  | https://www.amazon.com.br/dp/B07C7NT7P3?tag=ft-tdc-34626-20&linkCode=osi&th=1&psc=1
[5 empty] | 3100 | 20
Custo total estimado - Acessórios/Interiores |  |  |  |  | 64100
23 | Extra Escopo - outros serviços (opcionais, não entram na somatória dos custos da casa)
| Faxina pós obra | 1 | conj | 3500 | 3500
| Deck de madeira | 1 | conj | 12000 | 12000 | ESTIMATIVA
| Pergolados e toldo | 1 | conj | 18000 | 18000 | ESTIMATIVA
[5 empty] | 33500 | 23
*1 - Todos os custos foram estimados de acordo com quantificação do projeto e preços de mercado, e não representam orçamento final.
*2 - É necessária a aprovação deste custo estimado para orçamento final dos serviços e do gerenciamento da obra.
*3 - Essa aprovação não siginifica contratação. Ela establece um valor de referência que esteja alinhado à disponibilidade financeira do cliente.
*4 - Como margem de erro os custos podem variar em torno de 20%
*5 - Os valores não consideram possíveis descontos nas contratações. Vamos trabalhar para diminuir os custos e manter a qualidade.
*6 - Caso não seja aprovado, precisamos definir juntos o que podemos rever no escopo.
*7 - Nenhuma contratação ou compra será feita sem aprovação prévia do cliente.
diferença
| CUSTO ESTIMADO TOTAL ESSENCIAIS + ACESSÓRIOS | 524477.5

## Fisico-Financeiro
2023 - 010 - Marcelo e Débora - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO IDEALIZADO
ITEM | SERVIÇO |  |  |  | ANO 2023
|  | % |  | R$ | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO
1 | Demolição | 3.03% | 412500 | 12500 | 12500
2 | Estrutura | 3.636% | 412500 | 15000 |  | 15000
3 | Alvenaria | 3.03% | 412500 | 12500 |  | 4166.6667 | 4166.6667 |  | 4166.6667
4 | Laje - Extra escopo | 0% | 412500 | 0 |  |  |  | 0 | 0
5 | Reboco - Extra escopo | 0% | 412500 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
6 | Cobertura | 5.818% | 412500 | 24000 | [6 empty] | 12000 | 12000
7 | Hidráulica | 2.909% | 412500 | 12000 |  |  |  | 6000 | 6000
8 | Elétrica | 3.636% | 412500 | 15000 |  |  |  |  | 5000 | 5000 | 5000
9 | Pisos | 15.15% | 412500 | 62500 | [7 empty] | 20833.3333 | 20833.3333 | 20833.3333
10 | Bancadas | 2.909% | 412500 | 12000 | [9 empty] | 6000 | 6000
11 | Banheiros | 5.455% | 412500 | 22500 |  |  |  |  | 5625 | 5625 | 5625 |  |  | 5625
12 | Forros | 2.909% | 412500 | 12000 | [9 empty] | 6000 | 6000
13 | Portas e janelas | 7.758% | 412500 | 32000 | [11 empty] | 16000 | 16000
14 | Iluminação | 3.394% | 412500 | 14000 | [13 empty] | 7000 | 7000
15 | Pintura | 8.485% | 412500 | 35000 | [10 empty] | 8750 | 8750 |  | 8750 | 8750
16 | Fachada | 7.273% | 412500 | 30000 | [13 empty] | 15000 | 15000
17 | Área de lazer | 8.485% | 412500 | 35000 | [11 empty] | 17500 | 17500
18 | Paisagismo | 1.333% | 412500 | 5500 | [14 empty] | 5500
19 | Marcenaria | 14.06% | 412500 | 58000 | [13 empty] | 29000 | 29000
20 | Eletrodomésticos | 0.7273% | 412500 | 3000 | [13 empty] | 1500 | 1500
21 | Serviços de apoio a obra | 0% | 412500 | 0
22 | G.C.O | 0% | 412500 | 0
23 | Extra Escopo - outros serviços | 0% | 412500 | 0
|  | 100% |  | 412500
TOTAL DO MÊS |  |  |  |  | 12500 | 19166.6667 | 4166.6667 | 6000 | 20791.6667 | 10625 | 22625 | 32833.3333 | 20833.3333 | 38458.3333 | 20750 | 42250 | 33500 | 61250 | 66750
TOTAL ACUMULADO |  |  |  |  | 12500 | 31666.6667 | 35833.3333 | 41833.3333 | 62625 | 73250 | 95875 | 128708.3333 | 149541.6667 | 188000 | 208750 | 251000 | 284500 | 345750 | 412500
STUDIO ANDRE DELFINO - ARQUITETURA E DESIGN
2022 - 061 - MARCELO E DÉBORA- FISICO-FINANCEIRO REAL
ITEM | SERVIÇO |  |  |  | 2022 |  |  | 2023 | [11 empty] | 2024
|  | COTAÇÃO | TOTAL | % | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO
1 | Demolição | 15406.16 | 238145.23 | 6.469% | 15406.16
2 | Estrutura | 22046.51 | 238145.23 | 9.258% | 4119.63 | 7582.99 | 8028.77 | 937.33 |  |  |  | 1377.79
3 | Alvenaria | 38206.95 | 238145.23 | 16.04% | 3093.6 | 6723.33 | 9676.66 | 4583.33 | 3191.97 | 10938.06
4 | Laje - Extra escopo | 34469.99 | 238145.23 | 14.47% |  |  | 130 | 15383.33 | 17031.66 | 1925
5 | Reboco - Extra escopo | 14538.8 | 238145.23 | 6.105% | [5 empty] | 2683.52 | 11817.28 | 38
6 | Cobertura | 9500 | 238145.23 | 3.989% | [7 empty] | 9500
7 | Hidráulica | 10693.8 | 238145.23 | 4.49% |  |  |  | 205.8 | 3250 |  |  | 7238
8 | Elétrica | 7360.15 | 238145.23 | 3.091% |  |  |  | 657.7 | 3044.25 | 3616.5 |  | 41.7
9 | Pisos | 0 | 238145.23 | 0%
10 | Bancadas | 0 | 238145.23 | 0%
11 | Banheiros | 0 | 238145.23 | 0%
12 | Forros | 0 | 238145.23 | 0%
13 | Portas e janelas | 31930 | 238145.23 | 13.41% | [6 empty] | 1430 | 30500
14 | Iluminação | 0 | 238145.23 | 0%
15 | Pintura | 0 | 238145.23 | 0%
16 | Fachada | 11325 | 238145.23 | 4.756% | [7 empty] | 11325
17 | Área de lazer | 0 | 238145.23 | 0%
18 | Paisagismo | 0 | 238145.23 | 0%
19 | Marcenaria | 0 | 238145.23 | 0%
20 | Eletrodomésticos | 0 | 238145.23 | 0%
21 | Serviços de apoio a obra | 12917.87 | 238145.23 | 5.424% | 1554.75 | 1160 | 400 | 2453.62 | 4119.5 | 1040 | 1540 | 650
22 | G.C.O | 27650 | 238145.23 | 11.61% |  | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950
23 | Extra Escopo - outros serviços | 2100 | 238145.23 | 0.8818% | [7 empty] | 2100
TOTAL |  | 238145.23
TOTAL DO MÊS |  |  |  |  | 24174.14 | 19416.32 | 22185.43 | 28171.11 | 34587.38 | 24153.08 | 18737.28 | 66720.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL ACUMULADO |  |  |  |  | 24174.14 | 43590.46 | 65775.89 | 93947 | 128534.38 | 152687.46 | 171424.74 | 238145.23 | 238145.23 | 238145.23 | 238145.23 | 238145.23 | 238145.23 | 238145.23 | 238145.23 | 238145.23 | 238145.23
STUDIO ANDRE DELFINO - ARQUITETURA E DESIGN

## Cronograma mensal
ITEM | SERVIÇO |  | ANO 2023
|  | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO
1 | Demolição
2 | Estrutura
3 | Alvenaria
4 | Laje - Extra escopo
5 | Reboco - Extra escopo
6 | Cobertura
7 | Hidráulica
8 | Elétrica
9 | Pisos
10 | Bancadas
11 | Banheiros
12 | Forros
13 | Portas e janelas
14 | Iluminação
15 | Pintura
16 | Fachada
17 | Área de lazer
18 | Paisagismo
19 | Marcenaria
20 | Eletrodomésticos
21 | Serviço de apoio a obra
Atualizado em junho de 2023
|  |  | Andamento normal |  |  |  | Finalizado |  |  |  | Crítico |  |  |  | Item extra escopo

## Operacional Semanal
2022 - 061 - G.C.O - Lia e Florian
Outubro | [9 empty] | OBSERVAÇÕES
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado
Semana 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2022-10-01
Semana 40 | 2022-10-02 | 2022-10-03 | 2022-10-04 | 2022-10-05 | 2022-10-06 | 2022-10-07 | 2022-10-08
outubro
Semana 41 | 2022-10-09 | 2022-10-10 | 2022-10-11 | 2022-10-12 | 2022-10-13 | 2022-10-14 | 2022-10-15 | inicio | 2022-10-01
[8 empty] | fim de mes | 2022-10-31
Semana 42 | 2022-10-16 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 2022-10-20 | 2022-10-21 | 2022-10-22 | MÊS | 10
[8 empty] | ANO | 2022
Semana 43 | 2022-10-23 | 2022-10-24 | 2022-10-25 | 2022-10-26 | 2022-10-27 | 2022-10-28 | 2022-10-29
Semana 44 | 2022-10-30 | 2022-10-31 | 2022-11-01 | 2022-11-02 | 2022-11-03 | 2022-11-04 | 2022-11-05
Feriado
Novembro | [9 empty] | OBSERVAÇÕES
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado
Semana 45 | 2022-11-06 | 2022-11-07 | 2022-11-08 | 2022-11-09 | 2022-11-10 | 2022-11-11 | 2022-11-12
novembro
Semana 46 | 2022-11-13 | 2022-11-14 | 2022-11-15 | 2022-11-16 | 2022-11-17 | 2022-11-18 | 2022-11-19 | inicio | 2022-11-01
[8 empty] | fim de mes | 2022-11-30
Semana 47 | 2022-11-20 | 2022-11-21 | 2022-11-22 | 2022-11-23 | 2022-11-24 | 2022-11-25 | 2022-11-26 | MÊS | 11
[8 empty] | ANO | 2022
Semana 48 | 2022-11-27 | 2022-11-28 | 2022-11-29 | 2022-11-30 | 2022-12-01 | 2022-12-02 | 2022-12-03
Dezembro
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado
Semana 49 | 2022-12-04 | 2022-12-05 | 2022-12-06 | 2022-12-07 | 2022-12-08 | 2022-12-09 | 2022-12-10
Semana 50 | 2022-12-11 | 2022-12-12 | 2022-12-13 | 2022-12-14 | 2022-12-15 | 2022-12-16 | 2022-12-17
dezembro
Semana 51 | 2022-12-18 | 2022-12-19 | 2022-12-20 | 2022-12-21 | 2022-12-22 | 2022-12-23 | 2022-12-24 | inicio | 2022-12-01
[8 empty] | fim de mes | 2022-12-31
Semana 52 | 2022-12-25 | 2022-12-26 | 2022-12-27 | 2022-12-28 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | MÊS | 12
[8 empty] | ANO | 2022
Janeiro | [9 empty] | OBSERVAÇÕES
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sabado | janeiro
Semana 1 | 2023-01-01 | 2023-01-02 | 2023-01-03 | 2023-01-04 | 2023-01-05 | 2023-01-06 | 2023-01-07 | inicio | 2023-01-01
[8 empty] | fim de mes | 2023-01-31 | bar: 2023-01-01 to 2023-01-07
Semana 2 | 2023-01-08 | 2023-01-09 | 2023-01-10 | 2023-01-11 | 2023-01-12 | 2023-01-13 | 2023-01-14 | MÊS | 1
[8 empty] | ANO | 2023 | bar: 2023-01-08 to 2023-01-14
Semana 3 | 2023-01-15 | 2023-01-16 | 2023-01-17 | 2023-01-18 | 2023-01-19 | 2023-01-20 | 2023-01-21
Semana 4 | 2023-01-22 | 2023-01-23 | 2023-01-24 | 2023-01-25 | 2023-01-26 | 2023-01-27 | 2023-01-28
Semana 5 | 2023-01-29 | 2023-01-30 | 2023-01-31 | 2023-02-01 | 2023-02-02 | 2023-02-03 | 2023-02-04
Semana 5: Fevereiro |  |  | OBSERVAÇÕES
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sabado | fevereiro
Semana 6 | 2023-02-05 | 2023-02-06 | 2023-02-07 | 2023-02-08 | 2023-02-09 | 2023-02-10 | 2023-02-11 | inicio | 2023-02-01
[8 empty] | fim de mes | 2023-02-28
Semana 7 | 2023-02-12 | 2023-02-13 | 2023-02-14 | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2023-02-18 | MÊS | 2
[8 empty] | ANO | 2023
Semana 8 | 2023-02-19 | 2023-02-20 | 2023-02-21 | 2023-02-22 | 2023-02-23 | 2023-02-24 | 2023-02-25
Semana 9 | 2023-02-26 | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2023-03-01 | 2023-03-02 | 2023-03-03 | 2023-03-04
Semana 8 Semana 9: Março |  |  | OBSERVAÇÕES
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sabado
Semana 10 | 2023-03-05 | 2023-03-06 | 2023-03-07 | 2023-03-08 | 2023-03-09 | 2023-03-10 | 2023-03-11
março | bar: 2023-02-19 2023-02-26; 2023-02-21 2023-02-28 to 2023-02-25 2023-03-04
Semana 11 | 2023-03-12 | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 2023-03-17 | 2023-03-18 | inicio | 2023-03-01
[8 empty] | fim de mes | 2023-03-31 | bar: 2023-02-19 2023-02-26; 2023-02-24 2023-03-03 to 2023-02-25 2023-03-04
Semana 12 | 2023-03-19 | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 2023-03-22 | 2023-03-23 | 2023-03-24 | 2023-03-25 | MÊS | 3
[8 empty] | ANO | 2023 | bar: 2023-02-19 2023-02-26 to 2023-02-25 2023-03-04
Semana 13 | 2023-03-26 | 2023-03-27 | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 2023-03-31 | 2023-04-01
Semana 8 Semana 9: Abril |  |  | OBSERVAÇÕES
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sabado
Semana 14 | 2023-04-02 | 2023-04-03 | 2023-04-04 | 2023-04-05 | 2023-04-06 | 2023-04-07 | 2023-04-08
Serviços preliminares
Demolições - início
Semana 15 | 2023-04-09 | 2023-04-10 | 2023-04-11 | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 2023-04-14 | 2023-04-15
Demolições - andamento
Semana 16 | 2023-04-16 | 2023-04-17 | 2023-04-18 | 2023-04-19 | 2023-04-20 | 2023-04-21 | 2023-04-22
2023-02-21 2023-02-28: Demolições - andamento | abril
Semana 17 | 2023-04-23 | 2023-04-24 | 2023-04-25 | 2023-04-26 | 2023-04-27 | 2023-04-28 | 2023-04-29 | inicio | 2023-04-01
2023-02-21 2023-02-28: Demolições - finalização | fim de mes | 2023-04-30
Semana 18 | 2023-04-30 | 2023-05-01 | 2023-05-02 | 2023-05-03 | 2023-05-04 | 2023-05-05 | 2023-05-06 | MÊS | 4
2023-02-21 2023-02-28: Estruturas - armaduras | ANO | 2023
Semana 8 Semana 9: Maio |  |  | OBSERVAÇÕES
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sabado
Semana 19 | 2023-05-07 | 2023-05-08 | 2023-05-09 | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 2023-05-12 | 2023-05-13 | maio
2023-02-21 2023-02-28: Estruturas - armaduras; 2023-02-23 2023-03-02: Alvenaria | inicio | 2023-05-01
Semana 20 | 2023-05-14 | 2023-05-15 | 2023-05-16 | 2023-05-17 | 2023-05-18 | 2023-05-19 | 2023-05-20 | fim de mes | 2023-05-31
2023-02-20 2023-02-27: Alvenaria; 2023-02-21 2023-02-28: Estruturas - elementos estruturais | MÊS | 5
Semana 21 | 2023-05-21 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 2023-05-27 | ANO | 2023
Estruturas - elementos estruturais
Semana 22 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-03
Alvenaria
Semana 8 Semana 9: Junho |  |  | OBSERVAÇÕES
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sabado
Semana 23 | 2023-06-04 | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 2023-06-08 | 2023-06-09 | 2023-06-10 | junho
[8 empty] | inicio | 2023-06-01
Semana 24 | 2023-06-11 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 2023-06-17 | fim de mes | 2023-06-30
[8 empty] | MÊS | 6
Semana 25 | 2023-06-18 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 2023-06-22 | 2023-06-23 | 2023-06-24 | ANO | 2023
Semana 26 | 2023-06-25 | 2023-06-26 | 2023-06-27 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | 2023-07-01
Reboco - finalização
Semana 8 Semana 9: Julho |  |  | OBSERVAÇÕES
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sabado
Semana 27 | 2023-07-02 | 2023-07-03 | 2023-07-04 | 2023-07-05 | 2023-07-06 | 2023-07-07 | 2023-07-08 | julho
2023-02-20 2023-02-27: Alvenaria - finalização | inicio | 2023-07-01
Semana 28 | 2023-07-09 | 2023-07-10 | 2023-07-11 | 2023-07-12 | 2023-07-13 | 2023-07-14 | 2023-07-15 | fim de mes | 2023-07-31
2023-02-20 2023-02-27: Estruturas - elementos estruturais; 2023-02-24 2023-03-03: Entrega da laje | MÊS | 7
Semana 29 | 2023-07-16 | 2023-07-17 | 2023-07-18 | 2023-07-19 | 2023-07-20 | 2023-07-21 | 2023-07-22 | ANO | 2023
Montagem de laje
Semana 30 | 2023-07-23 | 2023-07-24 | 2023-07-25 | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 2023-07-28 | 2023-07-29
|  | Montagem de laje |  | Elétrica - tubulação | Hidráulica inicio
Semana 31 | 2023-07-30 | 2023-07-31 | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 2023-08-04 | 2023-08-05
|  | Concretagem da laje |  | Hidráulica
Semana 8 Semana 9: Agosto | agosto |  | OBSERVAÇÕES
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sabado | inicio | 2023-08-01
Semana 32 | 2023-08-06 | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 2023-08-09 | 2023-08-10 | 2023-08-11 | 2023-08-12 | fim de mes | 2023-08-31
2023-02-20 2023-02-27: Platibanda início | MÊS | 8
Semana 33 | 2023-08-13 | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 2023-08-18 | 2023-08-19 | ANO | 2023
Platibanda finalização
Semana 34 | 2023-08-20 | 2023-08-21 | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 2023-08-24 | 2023-08-25 | 2023-08-26
|  | Alvenaria da torre |  |  | Alvenaria torre finalização
Semana 35 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 2023-08-29 | 2023-08-30 | 2023-08-31 | 2023-09-01 | 2023-09-02
Elétrica - Fiação
Semana 8 Semana 9: Setembro |  |  | OBSERVAÇÕES
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sabado
Semana 36 | 2023-09-03 | 2023-09-04 | 2023-09-05 | 2023-09-06 | 2023-09-07 | 2023-09-08 | 2023-09-09 | setembro
[8 empty] | inicio | 2023-09-01 | bar: 2023-02-19 2023-02-26 to 2023-02-25 2023-03-04
Semana 37 | 2023-09-10 | 2023-09-11 | 2023-09-12 | 2023-09-13 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 2023-09-16 | fim de mes | 2023-09-30
[8 empty] | MÊS | 9 | bar: 2023-02-19 2023-02-26 to 2023-02-25 2023-03-04
Semana 38 | 2023-09-17 | 2023-09-18 | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 2023-09-23 | ANO | 2023
Semana 39 | 2023-09-24 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 2023-09-29 | 2023-09-30
Semana 8 Semana 9: Outubro |  |  | OBSERVAÇÕES
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sabado
Semana 40 | 2023-10-01 | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 2023-10-06 | 2023-10-07
Semana 41 | 2023-10-08 | 2023-10-09 | 2023-10-10 | 2023-10-11 | 2023-10-12 | 2023-10-13 | 2023-10-14 | outubro
[8 empty] | inicio | 2023-10-01
Semana 42 | 2023-10-15 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 2023-10-21 | fim de mes | 2023-10-31
[8 empty] | MÊS | 10
Semana 43 | 2023-10-22 | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 2023-10-28 | ANO | 2023
Semana 44 | 2023-10-29 | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 2023-11-04
Semana 8 Semana 9: Novembro |  |  | OBSERVAÇÕES
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sabado
Semana 45 | 2023-11-05 | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 2023-11-11
Semana 46 | 2023-11-12 | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 2023-11-15 | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 2023-11-18 | novembro
[8 empty] | inicio | 2023-11-01 | bar: 2023-02-19 2023-02-26 to 2023-02-25 2023-03-04
Semana 47 | 2023-11-19 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2023-11-25 | fim de mes | 2023-11-30
[8 empty] | MÊS | 11 | bar: 2023-02-19 2023-02-26 to 2023-02-25 2023-03-04
Semana 48 | 2023-11-26 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 2023-12-01 | 2023-12-02 | ANO | 2023
Semana 8 Semana 9: Dezembro |  |  | OBSERVAÇÕES
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sabado
Semana 49 | 2023-12-03 | 2023-12-04 | 2023-12-05 | 2023-12-06 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 2023-12-09
Semana 50 | 2023-12-10 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 2023-12-16
Semana 51 | 2023-12-17 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 2023-12-20 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 2023-12-23 | dezembro
[8 empty] | inicio | 2023-12-01
Semana 52 | 2023-12-24 | 2023-12-25 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 2023-12-30 | fim de mes | 2023-12-31
[8 empty] | MÊS | 12
Semana 8 Semana 9: Semana 1; 2023-02-19 2023-02-26: 2023-12-31 | ANO | 2023
Formulas:
Sábado = IF(WEEKDAY(K10)=7,K10,IF(WEEKDAY(K10)<7,[Sexta]+1,""))
Segunda = IF([Domingo]<>"",IF([Domingo]<K11,[Domingo]+1,""),"")
Terça = IF(WEEKDAY(K24)=3,K24,IF(WEEKDAY(#REF!)<3,[Segunda]+1,""))
Quarta = IF(WEEKDAY(K24)=4,K24,IF(WEEKDAY(K24)<4,[Terça]+1,""))
Quinta = IF(WEEKDAY(K24)=5,K24,IF(WEEKDAY(K24)<5,[Quarta]+1,""))
Sexta = IF(WEEKDAY(K24)=6,K24,IF(WEEKDAY(K24)<6,[Quinta]+1,""))

## Plano de ação
Plano de ação Marcelo e Debóra
Tarefa | Observação | Status
Conferir aprovação do projeto de prefeitura, precisa por tapume e placa caso esteja aprovado |  | em andamento
Orçar demoliçao da calçada com o Domingos | 1500 | ok
Orçar telhado |  | ok
Fazer telhado com estrutura galvanizada |  | ok
Orçar laje |  | ok
Prever Ralos Pluviais |  | ok
Contrato Domingos |  | ok
Cronograma de etapas |  | ok
Croqui formato da laje |  | ok
Visita com Odair para avaliar hidraulica |  | ok
Tela de proteção para o vizinho | Link ja passado para clinete | ok
isopor no fundo |  | ok